## Planilha1
# | Caso | Macro-Módulo | Módulo | Resp. | Tipo | Questão | Endereçamento | Status | Mudança Necessária no Template de Dados | Modelo Matemático Foi Ajustado?
1 | Bruning | Processamento | Qualidade. | PNL | Mudança | Ganho de Qualidade é difícil de mensurar utilizando diretamente a produção projetada. | Ganho de qualidade será estimado diretamente. | Mudança Implementada, Testar | GanhoQualidade deve ser estimados como parâmetros. Outras variáveis relacionadas podem ser eliminadas (margem, produção projetada, variação em vendas). | Não
2 | Bruning | Processamento | Produtividade. | PNL | Mudança | Ganho de Produtividade estimado por meio de um saving unitário é de difícil estimação, considerando que a empresa tem um amplo mix. | Ganho de Produtividade será estimado diretamente. | Mudança Implementada, Testar | GanhoProdutividade deve ser estimado como parâmetro. | Não
3 | Bruning | Processamento | Reclamatórias Trabalhistas. | PNL | Mudança | O número de funcionários desligados acumulado é de difícil obtenção e vinculação ao número de reclamatórias. | O número de funcionários desligados do ano será usado como mutliplicador da probabilidade de reclamatórias. | Mudança Implementada, Testar | Funcionários Desligados Iniciais não precisam ser coletados. | Não
4 | Bruning | Processamento | FAP. | PNL | Mudança | Despesa do FAP anual possuía um erro no calculo (não apresenta variabilidade). | Erro corrigido. | Mudança Implementada, Testar | Nenhuma. | Não
5 | Bruning | Processamento | Infraestrutura. | PNL | Mudança | Seed do modelo é totalmente variável (inclusive variando custos na mesma replicação entre iniciativas). | Implementar Flag na aba parâmetros para especificar Seed Fixa ou Variável. A Seed somente será variável para parâmetros relacionados à probabilidade de acidentes. | Mudança Implementada, Testar | Coluna SEEDFixa deve estar presente na aba de parâmetros. Lista dos parâmetros sem SeedFIXA deve ser inserida em uma aba. | Não
6 | Bruning | Processamento | Eventos. | PNL | Mudança | Distribuição Triangular representa óbitos de modo inadequado. | Implementar distribuição de Poisson para os eventos raros (onde não há histórico). | Mudança Implementada, Testar | A variável "FuncionariosBase" deve ser incluida na aba "Configs", e é usada pelo modelo para normalizar a taxa de acidentes. O valor deve corresponder à média do número de funcionários projetados. | Não
7 | Bruning | Inputs | Dados de Entrada | LFR | Mudança | Regressões Multivariadas não podem ser automatizadas pelo Excel. | Implementar Regressões como etapa de pré-processamento. | Backlog Pós-Piloto. |  | Não
8 | Bruning | Processamento | FAP. | PNL | Mudança | Regressão do FAP permite que percentis assumam valores maiores do que 100. | Implementar "batentes" nas variáveis dos percentis (no mínimo 0 e no máximo 100). | Mudança Implementada, Testar | Nenhuma. | Não
9 | Bruning | Processamento | Eventos. | PNL | Mudança | Eventos e outras variáveis aleatórias podem assumir valores negativos, considerando que a distribuição normal é infinita para os dois lados. | Implementar distribuição "normal truncada". | Mudança Implementada, Testar | Aba de Parâmetros deve usar a distribuição "normaltruncada", e usar os parâmetros 3 e 4 como mínimo e máximo. | Não
10 | Bruning |  | Infraestrutura |  | Mudança | Template de Dados de Entrada permite que a soma das reduções de probabilidade dos eventos chegue a mais do que 100 % nos dados de entrada. | Implementar função para verificação dos dados de entrada e exibição de um alerta para o usuário. Não somar benefícios entre iniciativas nesse caso. | Backlog Pós-Piloto. |  | Não
11 | Bruning | Processamento | Seguro Patrimonial. | PNL | Mudança | Uma possível categoria de benefício é a redução do valor de uma seguro patrimonial. Esta categoria não foi mencionada durante os encontros de Pensamento Sistêmico, nem mencionadas na literatura. | Implementar categoria "Seguro Patrimonial", considerando um valor de benefício informado. | Mudança Implementada, Testar | Informar variável DespesasSeguroPatrimonial como parâmetro. | Não
12 | Bruning | Inputs | Dados de Entrada | LFR | Mudança | Template de Dados de Entrada poderia calcular variáveis de modo intermediário (ex.: Despesas Médicas Médias a partir de despesas totais e eventos históricos). | Melhorar template de dados de entrada separando Dados da Empresa e Planilha do Analista. | Pendente. |  | Não
13 | Bruning | Processamento | Imagem, Índices de Frequência. | PNL | Mudança | Índices Máximos para Ganho de Receita por Imagem: Atualmente o índice máximo considerado é o ampliado. No entanto, o índice ampliado é de difícil sensibilidade para o usuário. Além disso, pode ser mais coerente retirar este limite, visto que o ganho será arbitrado. | Usar padrão da NBR 14280: Taxa de Frequência e Gravidade. | Mudança Implementada, Testar | Inserir estas variáveis no template: TempoComputadoMedio (Parâmetro) DiasUteis (Dados Projetados) | Não
14 | Bruning | Processamento | Interdição Operacional. | PNL | Mudança | As variáveis "dias de interdição" são de difícil obtenção. Além disso, o Lucro Cessante por óbito, outros eventos ou interdição são potencialmente diferentes. | Separar o Lucro Cessante para cada tipo de interdição e estimar diretamente o lucro cessante total por evento. | Mudança Implementada, Testar | Estas Variáveis devem ser estimadas como parâmetros: LucroCessanteAcidenteObito LucroCessanteAcidenteOutros LucroCessanteInterdicaoFiscalizacao | Não
15 | BRS | Inputs | Dados de Entrada | LFR | Mudança | Arquivo do dado de entrada não contém as variáveis Desligamentos Voluntários. | Inserir a variável no arquivo de dados de entrada. | Pendente. |  | Não
16 | Bruning | Processamento | Eventos. | PNL | Mudança | O número de benefícios estimados de acordo com os eventos e de acordo com a tabela dos eventos não é aderente aos dados observados no FAP. | Calcular um Fator para cada benefício (B91, B92, B94) e os eventos típicos e doenças ocupacionais com afastamento maior do que 15 dias. Usar este fator para considerar que a geração de benefícios seguirá a mesma proporção no futuro. | Mudança Implementada, Testar | Inserir as variáveis como parâmetros: FatorB91 FatorB92 FatorB93 FatorB94 | Não
17 | BRS | Processamento | Multas | PNL | Mudança | Nos casos apresentados o número de multas históricos foi nulo, dificultando a realização de regressão relacionada ao evento. | Implementar nova fórmula de calculo, visto que em diversos casos não será possível realizar uma regressão do número de multas com os eventos. Utilizar o mesmo formato de calculo dos Eventos de Interdição. | Pendente. |  | Não
18 | Bruning | Processamento | Taxas de Gravidade e Regressões | PNL | Mudança | As regressões inseridas no modelo utilizam o Índice de Gravidade e Frequência Ampliados, para os quais o usuário do modelo não será sensível. | Alterar a forma de calculo E a regra de precedência dos calculos para considerar a nova Taxa de Gravidade e Frequência incorporada ao modelo. | Pendente. |  | Não
19 | Bruning | Processamento | Validação de Dados | PNL | Mudança | Sem uma rotina de verificação, o modelo pode rodar sem verificar erros "óbvios" (Ex.: Número de funcionários igual a zero). | Implementar rotinas de verificação dos dados de entrada. | Pendente. |  | Não
20 | Bruning | Processamento | Absenteísmo | PNL | Mudança | O custo em absenteísmo não diferencia dias perdidos por afastamento justificado (com atestado), das faltas. | A despesa com afastamento justificado deveria ter peso dobrado, visto que a empresa remunera o funcionário pela falta. | Mudança Implementada, Testar |  | Não
21 | Bruning | Processamento | Plano de Saúde | PNL | Erro | As despesas com plano de saúde apresentam comportamento anormal (variam com sinais negativos e positivos anualmente). | Há um erro no calculo das despesas com o Plano de Saúde. Corrigir | Mudança Implementada, Testar | Nenhuma. | Não é necessário
22 | Bruning | Processamento | Ações Regressivas INSS | PNL | Mudança | O calculo das ações regressivas realiza uma ponderação do custo médio dos benefícios, o que pode trazer distorções para o calculo da despesa com ações regressivas. | Individualizar o calculo das ações regressivas por benefício. | Pendente. |  | Não
23 | BRS | Processamento | Validação de Dados | PNL | Mudança | Calculo Flexível das Categorias (calculo simplificado). |  | Pendente.
24 | BRS | Processamento | Validação de Dados | PNL | Mudança | Validação de Regressões (Beta 1 < 0 significa na maioria dos casos que os dados históricos não suportam relação positiva entre acidentes e despesas). |  | Pendente.
25 | Escopo | Processamento | Infraestrutura | PNL | Previsto | Delay em Parâmetros. |  | Pendente.
26 | Escopo | Processamento | Infraestrutura | PNL | Previsto | Soma dos Benefícios e Custos entre Iniciativas |  | Pendente.
27 | Escopo | Output | Output | DBG | Previsto | Relatório em PDF e Gráficos de Outputs da Calculadora; |  | Pendente.
28 | Escopo | Output | Output | DBG | Previsto | Soma dos benefícios condicional (opcional); |  | Pendente.
29 | Escopo | Output | Output | DBG | Previsto | Outputs dos parâmetros no relatório |  | Pendente.
30 | Escopo | Output | Output | DBG/LFR | Previsto | Versão Final do App Shiny |  | Pendente.
31 | Escopo | Inputs | Inputs | LFR | Previsto | Planilha do Analista e Empresa de acordo com processo simplificado e condicional. |  | Pendente.